## Tarefas Gerais
TAREFA | RESPONSÁVEL | TEMPO ESTIMADO (h) | CUSTO ESTIMADO | TEMPO RASTREADO (h) | CUSTO REAL | STATUS | % CONCLUÍDO
Adicionar opção de configurar data final ao olhar rota | Bernardo | 8 | 243.52 | 1.5 | 45.66 | CONCLUÍDO | 1
Quando o veículo estiver com velocidade > 2 km/h: filtrar dado de nível no gráfico | Bernardo | 16 | 487.04 | 4.5 | 136.98 | CONCLUÍDO | 1
Pesquisar possibilidade de aplicar média móvel no gráfico | Bernardo | 8 | 243.52 | 4.5 | 136.98 | CONCLUÍDO | 1
Inserir modelo de caminhão | Willian | 24 | 822 | 11 | 376.75 | CONCLUÍDO | 1
Escrever pacotes de dados MQTT para testes | Bernardo | 24 | 730.56 | 6.75 | 205.47 | CONCLUÍDO | 1
Correção de erros e testes | Bernardo | 8 | 243.52 | 4 | 121.76 | CONCLUÍDO | 1
Cálculo orientado ao modelo do caminhão | Willian | 48 | 1644 | 5.75 | 196.9375 | CONCLUÍDO | 1
Inserir modelo de caminhão | Bernardo | 16 | 487.04 | 4.5 | 136.98 | CONCLUÍDO | 1
Fazer previsão de prazos para próxima sprint | Willian | 2.5 | 85.625 | 3.75 | 128.4375 | CONCLUÍDO | 1
Criar variável virtual para acionamento de válvula PSV | Willian | 0.75 | 25.6875 | 0.6 | 20.55 | CONCLUÍDO | 1
Finalizar padronizações relacionadas aos repositórios | Willian | 3 | 102.75 | 4.5 | 154.125 | CONCLUÍDO | 1
RESULTADOS SPRINT 1 |  | 158.25 | 4901.2 | 51.35 | 1357.5175
Tentar mudar a data de início do sprint | Bianca | 1 | 20.96 | 0.7 | 14.672 | CONCLUÍDO | 1
Escrever pacotes de dados MQTT para testes | Bernardo | 24 | 730.56 | 6.75 | 205.47 | CONCLUÍDO | 1
Correção de erros e testes | Bernardo | 8 | 243.52 | 8.35 | 254.174 | CONCLUÍDO | 1
Adicionar filtro de data na pagina detalhes | Bernardo | 12 | 365.28 | 9.1 | 277.004 | CONCLUÍDO | 1
Verificar possibilidade de cadastro de localização apenas abrindo o mapa e colocando um pin | Bernardo | 2 | 60.88 | 2.4 | 73.056 | CONCLUÍDO | 1
Tela de configuração de data/hora de geração de relatório (diário, semanal, quinzenal, mensal) | Bernardo | 12 | 365.28 | 19 | 578.36 | CONCLUÍDO | 1
Configurar geração automática de relatórios | Willian | 3.5 | 119.875 | 3.75 | 128.4375 | CONCLUÍDO | 1
Criar rota na API para configuração da geração automática do relatório | Willian | 1.5 | 51.375 | 1.6 | 54.8 | CONCLUÍDO | 1
Criação de rota na API para retornar a versão do backend | Willian | 2 | 68.5 | 1 | 34.25 | CONCLUÍDO | 1
Adicionar last_sample no to_dict do device | Willian | 1 | 34.25 | 0.7 | 23.975 | CONCLUÍDO | 1
Média móvel para suavizar curva | Willian | 5 | 171.25 | 3 | 102.75 | CONCLUÍDO | 1
Criar rota na API para solicitar o relatório | Willian | 1.5 | 51.375 | 7.3 | 250.025 | CONCLUÍDO | 1
Criar microsserviço para gerar relatório automaticamente | Willian | 10 | 342.5 | 10.9 | 373.325 | CONCLUÍDO | 1
Criar módulo para gerar o relatório | Willian | 23.5 | 804.875 | 23.75 | 813.4375 | CONCLUÍDO | 1
RESULTADOS SPRINT 2 |  | 107 | 3430.48 | 98.3 | 3183.736
Criar card para gráfico abertura de válvula | Bernardo | 6 | 182.64 |  | 0 | A FAZER | 0
Alterar a forma de permissão do usuário | Bernardo | 6 | 182.64 | 3.2 | 97.408 | CONCLUÍDO | 1
Fazer lógica da válvula de escape | Willian | 2 | 68.5 | 2.4 | 82.2 | CONCLUÍDO | 1
Incluir gráfico da válvula de escape | Bernardo | 1 | 30.44 | 1.2 | 36.528 | CONCLUÍDO | 1
Ajustar anotações do gráfico | Bernardo | 3 | 91.32 | 3 | 91.32 | CONCLUÍDO | 1
Refatoração telas de cadastro | Bernardo | 8 | 243.52 | 10.7 | 325.708 | CONCLUÍDO | 1
Pequenas alterarões para o deploy | Bernardo | 2 | 60.88 | 2.75 | 83.71 | CONCLUÍDO | 1
Ajustar ordenação de data na home | Bernardo | 1 | 30.44 | 1.1 | 33.484 | CONCLUÍDO | 1
Adicionar volume no gráfico de linhas do device | Bernardo | 0.7 | 21.308 | 2.35 | 71.534 | CONCLUÍDO | 1
Colocar as informações de volume naquele tooltip que aparece quando clica no ícone do caminhão no mapa | Bernardo | 0.5 | 15.22 | 0.4 | 12.176 | CONCLUÍDO | 1
Remover servições de backup da VM | Willian | 0.5 | 17.125 | 0.1 | 3.425 | CONCLUÍDO | 1
Verificar instabilidade no funcionamento do relatório | Willian | 1 | 34.25 | 0.6 | 20.55 | CONCLUÍDO | 1
Criar documentação do resultado final das VMs | Willian | 2 | 68.5 | 1.6 | 54.8 | CONCLUÍDO | 1
Preparar sistema de apresentação IoTTruck | Willian | 2 | 68.5 | 2 | 68.5 | CONCLUÍDO | 1
Refatorar código do IoTTruck | Willian | 3 | 102.75 | 7.65 | 262.0125 | CONCLUÍDO | 1
Migrar email para usar notifier | Willian | 4 | 137 | 3 | 102.75 | CONCLUÍDO | 1
Definir o uso do swagger ui via .env | Willian | 0.5 | 17.125 | 0.5 | 17.125 | CONCLUÍDO | 1
Testar IoTTruck e preparar para liberar para o cliente | Willian | 4 | 137 | 11.8 | 404.15 | CONCLUÍDO | 1
Usar a API do thingsboard para coletar dados e mandar para o influx | Willian | 8 | 274 | 17.5 | 599.375 | CONCLUÍDO | 1
Verificar a viabilidade de usar AWS DB | Dayane, Franco | 0.5 | 48.315 | 0.5 | 48.315 | CONCLUÍDO | 1
Aplicar filtro para todas as páginas do software | Bernardo | 3 | 91.32 | 2.1 | 63.924 | CONCLUÍDO | 1
Alteração da forma de selecionar em listas grandes | Bernardo | 6 | 182.64 | 3.65 | 111.106 | CONCLUÍDO | 1
Tratamento para quando perde GPS | Bernardo | 1 | 30.44 | 0.75 | 22.83 | REVISÃO | 0
Aplicar filtro para todas as páginas do software | Bernardo | 3 | 91.32 | 2.1 | 63.924 | CONCLUÍDO | 1
Adicionar opção de selecionar todos ou grupo de usuários ao configurar envio de relatório | Bernardo | 1 | 30.44 |  | 0 | A FAZER | 0
Página de detalhamento de cada carregameto/descarregamento e abertura de válvula | Bernardo | 16 | 487.04 | 21.6 | 657.504 | CONCLUÍDO | 1
Adicionar o exportar em xlsx | Bernardo | 0.65 | 19.786 | 0.6 | 18.264 | CONCLUÍDO | 1
Criar filtro para a tela de totalizadores | Bernardo | 4 | 121.76 | 1.75 | 53.27 | REVISÃO | 0
Adicionar botão de logoff na topbar | Bernardo | 0.7 | 21.308 | 0.35 | 10.654 | REVISÃO | 0
Adicionar campo limiar em alarmes analógicos | Bernardo | 0.7 | 21.308 |  | 0 | A FAZER | 0
Ordenações de datas de tabela e campo de pesquisa | Bernardo | 8 | 243.52 | 6.9 | 210.036 | CONCLUÍDO | 1
Mockup de nova página incluindo as modificações dessa fase | Bernardo | 6 | 182.64 | 5.15 | 156.766 | CONCLUÍDO | 1
Verificar porque parte do gráfico fica com um cinza mais escuro | Bernardo | 3 | 91.32 | 1.35 | 41.094 | CONCLUÍDO | 1
Incluir a funcionalidade de exportar dados de um device group permitindo a análise de vários dispositivos | Bernardo | 6 | 182.64 |  | 0 | A FAZER | 0
Criar mockup para forecast | Bernardo | 3 | 91.32 | 2.55 | 77.622 | REVISÃO | 0
Filtrar tela principal clicando no gráfico de pizza | Bernardo | 4 | 121.76 | 5.36 | 163.1584 | REVISÃO | 0
Alterar o filtro da aplicação para os devices groups | Bernardo | 16 | 487.04 |  | 0 | A FAZER | 0
Testes e Ajustes | Bernardo | 2 | 60.88 |  | 0 | A FAZER | 0
Adicionar opção de selecionar todos ou grupo de usuários ao configurar envio de relatório | Bernardo | 1 | 30.44 | 1.75 | 53.27 | REVISÃO | 0
Adicionar 'select all' nos selects da página de relatório | Bernardo | 2 | 60.88 | 2.2 | 66.968 | REVISÃO | 0
Ajustar erro de reconhecer alarme no modal | Bernardo | 1 | 30.44 | 1 | 30.44 | REVISÃO | 0
Alteração de ícone na página principal | Bernardo | 0.7 | 21.308 | 0.8 | 24.352 | REVISÃO | 0
Criar um limite para requisições dos gráficos | Bernardo | 4 | 121.76 | 3.7 | 112.628 | REVISÃO | 0
Ajuste tela de cadastros | Bernardo | 4 | 121.76 | 1.7 | 51.748 | REVISÃO | 0
Refatoração dos nomes dos arquivos | Bernardo | 2 | 60.88 | 1.7 | 51.748 | REVISÃO | 0
Mockup de novo cadastro | Bernardo | 8 | 243.52 |  | 0 | BACKLOG | 0
Colocar opção de selecionar todos os ativos de um device group | Bernardo | 6 | 182.64 | 3.95 | 120.238 | REVISÃO | 0
Estudar a viabilidade de exibir notificações | Bernardo | 1 | 30.44 | 0.5 | 15.22 | REVISÃO | 0
Fazer alterações para compatibilidade com os novos campos | Bernardo | 8 | 243.52 | 4.3 | 130.892 | EM EXECUÇÃO | 0
Verificar BUG modal de alarmes funcionalidade reconhecer alarmes | Bernardo | 0.5 | 15.22 | 0.4 | 12.176 | CONCLUÍDO | 1
Verificar posição inicial do mapa | Bernardo | 3 | 91.32 | 1.5 | 45.66 | CONCLUÍDO | 1
Adicionar tela de sumário (apenas alarmes reconhecidos) | Bernardo | 1 | 30.44 | 0.4 | 12.176 | CONCLUÍDO | 1
Ajustes nos formatos da data | Bernardo | 3 | 91.32 | 5 | 152.2 | CONCLUÍDO | 1
Adicionar um .env para o front | Bernardo | 1.5 | 45.66 | 1.5 | 45.66 | CONCLUÍDO | 1
Solucionar bug de reiniciar o gráfico ao chegar dados | Bernardo | 4 | 121.76 | 5.5 | 167.42 | CONCLUÍDO | 1
Replicar modificações da Carmo - Frontend | Bernardo | 1.5 | 45.66 | 0.75 | 22.83 | CONCLUÍDO | 1
Replicar modificações da Carmo - Backend | Willian | 1 | 34.25 | 0.4 | 13.7 | CONCLUÍDO | 1
Fazer modificações dos diagramas e avaliar novamente | Willian | 8 | 274 | 7.3 | 250.025 | REVISÃO | 0
Atualizar rota de GET devices para listar os grupos aos quais aquele device participa | JP | 3 |  | 0.2 |  | EM EXECUÇÃO | 0
Atualizar vínculo entre alarms e os alarm_setups ao criar o log de alarmes | JP | 6 |  | 0.1 |  | EM EXECUÇÃO | 0
Atualizar lógica de alarmes para lidar com vários alarmes ativos ao mesmo tempo | JP | 12 |  | 9.4 |  | EM EXECUÇÃO | 0
Alterar lógica de alarmes para guardar data de fim do alarme no postgres | JP | 16 |  |  |  | A FAZER | 0
Filtrar alarmes pelo device group ao usuário | JP | 6 |  |  |  | A FAZER | 0
Alarmar apenas no caso do alarm setup estar ativo | JP | 1.5 |  | 0.2 |  | REVISÃO | 0
Usar os descriptions nos alarm setups para gear o log de alarmes | JP | 2 |  |  |  | A FAZER | 0
Deletar tabelas attributes e device_group_attributes | Willian | 1 | 34.25 | 0.6 | 20.55 | REVISÃO | 0
Adicionar equações referentes ao novo modelo no banco de dados | Willian | 2 | 68.5 | 0.6 | 20.55 | REVISÃO | 0
Rever e finalizar a modelagem do banco de dados | Willian | 1 | 34.25 | 0.5 | 17.125 | REVISÃO | 0
Lidar com a reinicialização do MQTT | Willian | 6 | 205.5 |  | 0 | A FAZER | 0
Tratar implicações relativas ao editar e deletar alarm_setups | Willian | 6 | 205.5 |  | 0 | A FAZER | 0
Tratar implicações relativas ao editar e deletar variáveis | Willian | 8 | 274 |  | 0 | A FAZER | 0
Tratar implicações relativas ao editar e deletar devices | Willian | 5 | 171.25 |  | 0 | A FAZER | 0
Implementar a geração do relatório com os devices presentes em devices_list | Willian | 4 | 137 |  | 0 | A FAZER | 0
Usar o treshold (limiar) para desativar alarmes analógicos | Willian | 2 | 68.5 |  | 0 | A FAZER | 0
Implementar nova transmissão no websocket | Willian | 12 | 411 | 2.6 | 89.05 | EM EXECUÇÃO | 0
Atualizar a rota GET/devices/groups/{id}/list-devices para retornar o last_sample junto com as informações do device | Willian | 1 | 34.25 | 0.85 | 29.1125 | REVISÃO | 0
Estudar e começar a aplicar o logging no sistema | Willian | 3 | 102.75 | 1.3 | 44.525 | EM EXECUÇÃO | 0
Criar jupyter de integração para o PH | Willian | 3 | 102.75 | 3 | 102.75 | REVISÃO | 0
Remover vínculo entre os setups e o log de alarmes e usar o setpoint_value (NOT NULL) ao criar o log de alarmes | Willian | 6 | 205.5 |  | 0 | A FAZER | 0
Atualizar os modelos do SqlAchemy para incluir mudanças feitas | Willian | 8 | 274 | 6.4 | 219.2 | REVISÃO | 0
Atualizar rota POST de device_group_devices para aceitar uma lista e iterar sobre ela | Willian | 3 | 102.75 | 1.6 | 54.8 | REVISÃO | 0
Atualizar rotas de API no swagger para incluir mudanças feitas | Willian | 8 | 274 | 4.75 | 162.6875 | REVISÃO | 0
Atualizar rotas de API para lidar com os bloqueios do device_group do usuário | Willian | 4 | 137 | 2.3 | 78.775 | REVISÃO | 0
Adicionar opção de filtrar ativos no relatório (gerar com ativos relacionados) | Willian | 4 | 137 |  | 0 | A FAZER | 0
Criar script de alteração para aplicar no deploy as mudanças feitas | Willian | 4 | 137 | 6.6 | 226.05 | REVISÃO | 0
Atualizar script de criação do banco para incluir mudanças feitas | Willian | 2 | 68.5 | 0.9 | 30.825 | REVISÃO | 0
Analisar e documentar o que será feito e o resultado esperado ao fim da sprint | Willian | 3 | 102.75 | 11.85 | 405.8625 | CONCLUÍDO | 1
Analisar e documentar o que será feito e o resultado esperado ao fim da sprint | Willian, JP, Rafael, Bernardo, Dayane e Franco | 1 |  | 2 |  | CONCLUÍDO | 1
Reunião de alinhamento IoTTruck | Willlian, JP, Rafael, Bernardo, Franco e PH | 5 |  | 2.7 |  | CONCLUÍDO | 1
Reunião para alinhar sobre o código a ser integrado | Willian, PH | 2 | 68.5 | 0.9 | 30.825 | REVISÃO | 0
Reorganizar sprint | Willian | 1 | 34.25 | 0.6 | 20.55 | REVISÃO | 0
Atualizar o script de criação do banco | Willian | 0.5 | 17.125 | 0.2 | 6.85 | REVISÃO | 0
Atualizar script de deploy de atualização do banco | Willian | 1 | 34.25 | 0.2 | 6.85 | REVISÃO | 0
Atualizar models do SQLAlchemy | Willian | 1 | 34.25 | 0.95 | 32.5375 | REVISÃO | 0
Atualizar rotas de API | Willian | 1 | 34.25 | 1.15 | 39.3875 | REVISÃO | 0
Atualizar a rota de API do relatório para receber a lista de devices para gerar | Willian | 2 | 68.5 | 2.15 | 73.6375 | REVISÃO | 0
Implementar loop para a lógica de totalizados do PH | Willian | 1 | 34.25 | 1.35 | 46.2375 | REVISÃO | 0
Definir novo formato para o pacote do websocket | Willian | 1 | 34.25 | 0.6 | 20.55 | REVISÃO | 0
Deploy | Willian | 4 | 137 |  | 0 | BACKLOG | 0
Testes e Ajustes | Willian | 6 | 205.5 |  | 0 | BACKLOG | 0
Alterar lógica de alarmes para guardar data de fim do alarme no postgres | Willian | 16 | 548 |  | 0 | A FAZER | 0
Incluir lib que mitiga ataque ddos | Willian | 16 | 548 |  | 0 | A FAZER | 0
Serviço de backup banco de dados | Willian | 4 | 137 | 0.55 | 18.8375 | IMPEDIMENTO | 0
Limpar logs e audits logs com o tempo | Willian | 3 | 102.75 | 1.6 | 54.8 | CONCLUÍDO | 1
Ver de fazer deploy direto da imagem do docker, sem precisar subir o código | Willian | 2 | 68.5 | 2.4 | 82.2 | CONCLUÍDO | 1
Aplicar limiar para não alarmar um monte de vezes quando o valor estiver flutuando perto do alarme | Willian | 2 | 68.5 |  | 0 | A FAZER | 0
Criar tolerância para variáveis 4a20 | Willian | 2 | 68.5 | 2 | 68.5 | CONCLUÍDO | 1
Tratamento para quando perde GPS | Willian | 4 | 137 | 1.3 | 44.525 | CONCLUÍDO | 1
Configurar o logrotate | Willian | 2 | 68.5 |  | 0 | A FAZER | 0
Reunião para remodelagem do banco de dados e definição do escopo | Willian, Franco, Bernardo, Dayane e JP | 5 | 806.6 | 2 | 322.64 | CONCLUÍDO | 1
Ao reiniciar o MQTT todos os alarmes são gerados novamente no banco, ver se vai manter isso | Willian | 8 | 274 |  | 0 | A FAZER | 0
Aguardar segundo valor dentro do alarme para de fato alarmar | Willian | 4 | 137 | 0.1 | 3.425 | EM EXECUÇÃO | 0
Fazer modificações do esquemático e avaliar novamente | Willian | 8 | 274 |  | 0 | A FAZER | 0
Guardar data de fim do alarme no postgres | Willian | 7 | 239.75 |  | 0 | A FAZER | 0
Gerar relatórios em XLSX | Willian | 2 | 68.5 | 1.85 | 63.3625 | CONCLUÍDO | 1
Colocar tempo de cada categoria de alarme no relatório (H, H, HH, LL) | Willian | 6 | 205.5 |  | 0 | A FAZER | 0
Implementar mecanismo de expiração do token | Willian | 4 | 137 |  | 0 | A FAZER | 0
Criar script para puxar dados do vácuo para o vácuo limitado aplicando o limite | Willian | 3 | 102.75 | 3.4 | 116.45 | REVISÃO | 0
Criar e executar script SQL paa reorganizar variáveis virtuais para o vácuo | Willian | 1 | 34.25 | 0.9 | 30.825 | REVISÃO | 0
Criar detalhamento das mudanças do banco e ver o que precisa ser feito | Willian | 1.5 | 51.375 | 1 | 34.25 | REVISÃO | 0
Criar detalhamento das mudanças do banco e ver o que precisa ser feito | Dayane |  | 0 | 0.7 | 32.858 | REVISÃO | 0
Estimar prazos para novas funcionalidades | Willian | 2 | 68.5 | 1.35 | 46.2375 | CONCLUÍDO | 1
Reunião de alinhamento | Willian, PH | 2 | 68.5 | 2 | 68.5 | CONCLUÍDO | 1
Documentar a reunião de alinhamento | Willian | 1 | 34.25 | 2.1 | 71.925 | CONCLUÍDO | 1
Atualizar equações de volume no BD para incluir novos modelos | Willian | 3 | 102.75 | 4.15 | 142.1375 | CONCLUÍDO | 1
Atualizar compose.prod.yml no IoTTruck | Willian | 0.5 | 17.125 | 0.2 | 6.85 | CONCLUÍDO | 1
Criar variável virtual para acionamento de válvula PSV | Willian | 0.75 | 25.6875 | 0.6 | 20.55 | CONCLUÍDO | 1
Consertar rota /measurements/export para tratar CSV duplicado | Willian | 0.5 | 17.125 | 0.15 | 5.1375 | CONCLUÍDO | 1
Limpar variáveis virtuais de teste que foram para produção (dados no influxDB) | Willian | 2 | 68.5 | 1.45 | 49.6625 | CONCLUÍDO | 1
Introdução do João Pedro ao projeto | Willian, JP | 5 | 171.25 | 3.5 | 119.875 | CONCLUÍDO | 1
Fazer com que a regex do datetime não requeira milissegundos como obrigatório | Willian | 0.5 | 17.125 | 0.3 | 10.275 | CONCLUÍDO | 1
Consertando erros do datetime em UTC/BR na rota de totalizados | Willian | 2 | 68.5 | 1.45 | 49.6625 | CONCLUÍDO | 1
Interpretar pacotes de cache que chegam a analisar frequência de recebimento | Willian | 6 | 205.5 | 4 | 137 | CONCLUÍDO | 1
Aplicar custo médio do diesel no relatório | Willian | 1 | 34.25 |  | 0 | A FAZER | 0
Criar microsserviço para recalcular com mais precisão as variáveis virtuais | Willian | 6 | 205.5 |  | 0 | A FAZER | 0
Adicionar novo modelo de caminhão | Willian | 1 | 34.25 | 0.5 | 17.125 | CONCLUÍDO | 1
Rotas de API para detalhamento de cada carregamento/descarregamento e abertura de válvula | Willian | 17 | 582.25 | 19.15 | 655.8875 | CONCLUÍDO | 1
Rotas de API para calcular totalizados | Willian, Bernardo, PH, Dayane e Franco |  | 0 | 2.5 | 492.225 | CONCLUÍDO | 1
Rotas de API para calcular totalizados | Willian | 4 | 137 | 2.25 | 77.0625 | CONCLUÍDO | 1
Criar rota get device by label | Willian | 0.5 | 17.125 | 0.35 | 11.9875 | CONCLUÍDO | 1
Criar rota para listar devices dentro de device_group | Willian | 1 | 34.25 | 0.2 | 6.85 | CONCLUÍDO | 1
Criar rota para listar users dentro do user_profile | Willian | 1 | 34.25 | 0.6 | 20.55 | CONCLUÍDO | 1
Tratar valor de vácuo criando variável virtual | Willian | 1 | 34.25 | 0.8 | 27.4 | CONCLUÍDO | 1
Padronizar a hora do sistema em GMT-3 | Willian | 6 | 205.5 | 7 | 239.75 | CONCLUÍDO | 1
RESULTADOS FINAIS DO PROJETO |  | 799.45 | 24869.8905 | 459.51 | 14914.4379 |  | 53.25%
Note on D139: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Falta a MOD do JP
Note on D159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Falta colocar o do JP

## Gráfico Apresentação
Data Inicial do Projeto | Data Final do Projeto | Duração das Sprints | Custo Estimado | Custo Real
2024-07-15 | - | 1 semana | 24869.8905 | 14914.4379
Overview IoTTruck (% de Avanço) |  |  | Overview IoTTruck (% de uso do recurso)
N° de Tarefas Concluídas | N° Total deTarefas | %Avanço | Tempo Rastreado | Tempo Estimado | %Uso do Recurso
87 | 135 | 64.44% | 459.51 | 799.45 | 57.48%

## Custos Resursos
Recurso | Custo/h
Franco | 49.69
Dayane | 46.94
Bernardo | 30.44
Willian | 34.25
Rafael | 20.91
PH | 35.57